Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с. Большой Рой

Уржумского района Кировской  области

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Почетный полк.

Деды и прадеды, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны»

Автор проекта:

Семенова Ольга Юрьевна,

директор МКОУ СОШ с. Б-Рой

Уржумского района Кировской области

с. Большой Рой, 2014 г.

Информационная часть проекта

Образовательное учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Большой  Рой Уржумского района Кировской области.

Руководители проекта:

Семёнова Ольга Юрьевна директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Большой Рой Уржумского района Кировской области.

Проектная группа:

Иванова Ираида Валериевна, заместитель директора по ВР

Симонова Татьяна Николаевна – заместитель директора по УВР

Устинова Ирина Валентиновна – учитель начальных классов

Ложкина Анна Алексеевна – учитель технологии

Изергина Галина Александровна – учитель информатики

Слесарева Галина Валентиновна – технический редактор

Участники реализации проекта:

Члены творческой группы учителей «Социальное проектирование»

Учащиеся школы

Родители

Продолжительность проекта: май 2014 – май 2015 года

Партнеры, участвующие в проекте:

Администрация Большеройского сельского поселения.

Дума Большеройского сельского поселения.

Попечительский  совет МКОУ СОШ с. Б-Рой.

ООО «Вятское»

Номинация проекта – «духовно-нравственное воспитание»

Метафорическое название проекта – «Книга Памяти»

Содержательная тема проекта (ожидаемый результат – тип действия (технология) – материал) – «Создание Книги Памяти «Почетный полк. Деды и прадеды, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны» в результате коллективной учащихся, учителей, администрации школы и родителей.

Основные действия в проекте:

1)  формирование группы участников проекта;

2)  разработка идей оформления проекта;

3) разработка анкеты;

4) поисково-краеведческая работа;

5) оформление Книги Памяти;

6) подведение итогов и определение дальнейших перспектив.

Объект проекта – сведения о дедах и прадедах учащихся МКОУ  СОШ с. Б-Рой, сражавшиеся на фронтах ВОВ.

Субъекты проекта – учащиеся и педагоги школы.

Согласование с местным сообществом проектного заказа (кто заинтересован, с кем нужно договариваться): Администрация Большеройского сельского поселения, Дума Большеройского поселения, Попечительский совет.

Определение собственных компетентностных и иных дефицитов:

1) недостаточное владение родителями информационными технологиями для выхода в Интернет и сайт Министерства обороны,

2) недостаток сведений о родных, воевавших на ВОВ.

Бюджет проекта. Реализация проекта требует дополнительного финансирования, рассчитана на безвозмездную спонсорскую помощь, помощь родителей.

Содержательная часть проекта

Пояснительная записка

Семьдесят лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. О войне написаны сегодня сотни томов воспоминаний, романов, мемуаров, поставлены художественные фильмы. О ней в конечном итоге знают уже почти все, но нет-нет да и открываются новые страницы в истории этой войны.

С каждым днем все меньше и меньше остается очевидцев событий тех лет. Уже сегодня на территории Большеройского поселения не осталось в живых ни одного ветерана.

Результатом проекта будет Книга Памяти «Почетный полк».

Актуальность.

Результаты социологического опроса среди учащихся старших классов показали, что о Великой Отечественной войне школьники знают, но о том, какое участие в этой войне принимали деды и прадеды, они никогда не задумывались.

Чтобы не быть «Иванами, не помнящими родства» нужно знать об участии своих родных в этой войне. Для сокрытия белых пятен в своей родословной и был разработан социальный проект «Почетный полк. Деды и прадеды, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны».

Цель  проекта:

- Создание Книги Памяти «Почетный полк. Деды и прадеды, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны».

Задачи проекта:

- Проведение анкетирование среди учащихся для выявления знаний о дедах и прадедах,

- Поиск сведений на сайте Министерства обороны,

- Работа с Книгой Памяти Кировской области томом 12 для выяснения сведений о дате и месте захоронения погибших дедов и прадедов,

- Работа с родителями и детьми по поиску фотографий.

- Оформление страниц Книги Памяти.

Критериями успеха реализации проекта могут быть:

- повышение интереса к истории своей семьи;

- создание института социального партнерства школы с местным сообществом;

- создание эстетически оформленных страниц Книги Памяти.

Предполагаемые итоги реализации проекта

- школьники будут лучше знать историю своей семьи;

- появится уникальный продукт Книга Памяти дедов и прадедов;

- изменится отношение обучающихся к пожилым людям, чье детство пришлось на годы войны.

Структура проекта

Проект Книга Памяти «Почетный полк. Деды и прадеды, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны» предполагает деятельность по нескольким направлениям:

- поиск материалов на сайте Министерства обороны,

- работа с Книгой Памяти Кировской области,

- работа в домашних архивах, поиск фотодокументов,

Этапы реализации проекта. Проект предполагает реализацию в три этапа.

Первый этап – проектировочный (подготовительный).

Цель - привлечь всех субъектов образовательного процесса к работе через обсуждение и разработку данного проекта.

Предполагаемый результат -  создать  инициативную  группу из членов школьного коллектива и партнеров проекта, определить направления работы, составить план реализации проекта.

Основные мероприятия проекта:

1) формирование группы участников проекта.

2) социологический опрос о востребованности данной работы

Второй этап - внедренческий.

Цель – создание Книги Памяти «Почетный полк. Деды и прадеды, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны».

Предполагаемый результат – Книга Памяти «Почетный полк. Деды и прадеды, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны».

Ключевыми мероприятиями проекта станут

1) разработка идей оформления Книги Памяти «Почетный полк»;

2) разработка плана работы над проектом;

3) поиск материалов для выполнения проекта;

4) оформление Книги памяти «Почетный полк»;

К реализации проекта будут привлечены администрация Большеройского  сельского поселения, родительская общественность.

Третий этап - аналитический.

Цель - анализ результатов и проектирование дальнейших перспектив.

Предполагаемый результат – включение в обсуждение результатов реализации проекта жителей и представителей администрации села, сотрудников школы, учащихся, родителей, определение дальнейших перспектив.

Предполагаемые аналитические мероприятия:

1) Проведение анкетирования всех участников проекта.

2) Круглый стол по итогам.

3) Представление Книги Памяти «Почетный полк» на суд общественности.

4) Информирование населения села о реализации проекта через буклеты, печатные бюллетени.

5) Рассмотрение вопроса о продолжении работы в данном направлении.

План реализации проекта

Описание мероприятий проекта

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Проектировочный этап |
| Создание инициативной группы для создания проекта | Май 2014 г. | Директор Семёнова О.Ю. |
| Создание творческой группы учителей «Социальное проектирование» | Июнь 2014 г. | Директор Семёнова О.Ю. |
| Анкетирование учащихся | Сентябрь 2014 г. | Директор Семёнова О.Ю. |
| Этап реализации |
| Изучение материалов сайта Министерства обороны | Декабрь 2014 –февраль 2015 г. | Классные руководители, технический редактор |
| Работа с Книгой Памяти Кировской области | Декабрь 2014 – февраль 2015 г. | Классные руководители |
| Обсуждение проекта с социальными партнерами | Сентябрь 2014 г. | Директор Семёнова О.Ю. |
| Оформление Книги Памяти «почетный полк» | Март-апрель 2015 г. | Творческая группа |
| Размещение проекта на школьном сайте | Апрель 2015 г. | Изергина Г.А.- учитель информатики |
| Соцопрос учащихся, родителей, педагогов, жителей села, посвященный необходимости и эффективности реализации данного проекта | Май 2015 г. | Творческая группа |
| Организация круглого стола по итогам реализации проекта, решение вопроса о его перспективах (администрация школы, члены инициативной группы, социальные партнеры, родительская общественность, попечительский совет) | Май 2015 г. | Директор Семенова О.Ю. |

Человеческие ресурсы

| В проектную команду входят | Кто еще может войти | От участников требуется | Как привлечь остальных? |
| --- | --- | --- | --- |
| Представители школьной администрации, учителя-члены ТГ «Социальное проектирование» | Обучающиеся 1 – 11 классов, представители Попечительского совета школы, родительская общественность | Желание создать Книгу Памяти «Почетный полк» | Личным примером участников инициативной группы |

Материально-технические ресурсы, которые возможно приобрести своими силами.

| Что имеем | Количество | Что необходимо | Решение вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| Книга памяти Кировской области, том 12 | 1 | Сведения о дедах и прадедах школьников | Использование личного семейного архива |
| Выход в Интернет | 6 компьютеров | Посещение сайта Министерства обороны | Поиск на сайте в разделах «Мемориал» и «Подвиг народа» |
|  |  | Заказать Книгу Памяти «Почетный полк» в Уржумской типографии | Спонсорская помощь всех заинтересованных лиц |
| Принтер черно-белый и цветной | 2 шт. | Оформление страниц Книги Памяти в цветном и черно-белом исполнении | Организация работы во внеурочное время |

Риски проекта

| Риски проекта | Когда могут проявиться | Причины рисков | Что сделать для минимизации рисков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудно найти спонсоров | Декабрь 2014 г. | Отсутствие спонсорской и меценатской культуры у представителей местных предпринимателей | Разъяснительная работа среди местного населения |  |
| Инертность обучающихся и их родителей | На протяжении всего проекта | Незаинтересованность, отсутствие мотивации | Разъяснительная работа, личный пример |  |
| Невозможность разработки грамотного проекта | Декабрь 2014 г. | Недостаточность знаний | Привлечь учителя информатики технического редактора |  |

Отчет о реализации проекта

1. Проектировочный этап

  - 9 мая 2014 г. на митинге, посвященном Дню Победы был дан старт проекту «Почетный полк».

  - В мае 2014 года создана творческая группа учителей «Социальное проектирование», изучающая цели, задачи, формы, методы, приемы технологии социального проектирования (состав и план работы группы прилагаются).

  - Информация о проекте Книга памяти «Почетный полк» размещена на школьном сайте.

2. Этап реализации

2.1. Проведено анкетирование на тему «Почетный полк».

2.2. Проводится работа с личными архивами детей, чтобы собрать материал о тех дедах и прадедах, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

2.3. Ведется работа с сайтом Министерства обороны и Книгой Памяти Кировской области.

- Аналитический этап

Проект Книга Памяти «Почетный полк» реализуется год. Этапы подготовки и планирования закончены, этап реализация идет полным ходом. Можно остановиться, оглянуться и перечислить то, что сделано.

Мероприятия в рамках проекта Книга памяти «Почетный полк. Деды и прадеды, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны», реализованные

| Сроки | Название мероприятия | Ответственный | Участники | Содержание мероприятия, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Май 2014 г. | Старт проекта на митинге, посвященном Дню Победы | Семенова О.Ю. Иванова И.В. |  |  |
| Декабрь 2014 г. | Анкетирование всех учащихся школы для выяснения сведений о тех дедах и прадедах, которые воевали | Классные руководители | Классные коллективы и классные руководители | Выявлен список дедов и прадедов, воевавших на фронтах ВОВ |
| Декабрь 2014 | Заказ в Уржумскую типографию Книги Памяти | Семенова О.Ю. |  | Изготовлена Книга Памяти |
| Февраль 2015 г. | Классные часы по теме проекта в 5 – 11 классах | Иванова И.В. | Классные коллективы, классные руководители |  |
| Январь-март 2015 г. | Поиск сведений о дедах и прадедах на сайте Министерства обороны | Технический редактор | Классные коллективы | Сведения о наградах и подвигах дедов и прадедов |
| Апрель-май 2015 г. | Оформление Книги Памяти «Почетный полк» | Директор школы, технический редактор | Внуки и правнуки тех, кто воевал | Оформленная Книга памяти |
| Май 2015 г. | Отчет о проекте «Почетный полк» | Семенова О.Ю. | Классные руководители, классные коллективы, принявшие участие в проекте | Представление продукта – Книги Памяти «Почетный полк. Деды и прадеды, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны» |

Как видно из таблицы, в течение этого года проведена большая работа по внедрению технологии социального проектирования в образовательный процесс. Причем работа проводилась по главному направлению: «70-летию Победы посвящается».

Все классные коллективы и классные руководители включились в процесс освоения технологии социального проектирования. 12 классных коллективов так или иначе приняли участие в проекте. Кроме того, к созидательной деятельности подключились Совет старшеклассников, детская школьная организация «Республика Пионерия». В ходе работы над проектом возникнет уникальный продукт – Книга Памяти «Почетный полк. Деды и прадеды, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны», в которой будут занесены сведения в виде фотографий с текстом или просто текста о дедах и прадедах 120 учащихся нашей школы. Работа над проектом будет продолжена, так как 1 сентября 2015 г. в школу придут новые ученики и возможно, сведений об их дедах и прадедах в Книге Памяти не окажется. Материалы Книги Памяти можно использовать в период проведения 9 мая акции «Бессмертный полк».